Министерство образования и науки Российской федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Алтайский государственный технический университет им. И. И.Ползунова»

Факультет информационных технологий

Кафедра прикладной математики

 Отчет защищен с оценкой ________________________

 Руководитель работы ________________ Сучкова Л.И.
        (подпись)
        «__________» ____________________ 2014 г.

Отчет по лабораторной работе № 2

по дисциплине "Технология командной разработки ПО"

ЛР 231000.62.14.000 О

Выполнили студенты группы ПИ-01 А.Ю. Смолянинов, М.С. Краюшкин, Ю.Е. Шатилин

Проверил профессор, к.т.н. _____	Л.И. Сучкова

Барнаул 2014
Задание к работе:
1. Изучить предметную область, соответствующую тематике разрабатываемого
проекта. Тематика предлагается преподавателем, играющим роль заказчика. Типовой
проект включает разработку классов, реализующих интерфейс и функционал, требуемый в
предметной области.
2. Выполнить анализ требований заказчика и разработать предварительный план
создания программного проекта с учетом рубежных итераций разработки.
3. Команде в режиме деловой игры согласовать требования и план с заказчиком, в
роли которого выступает преподаватель.

1 Требования заказчика

##### Работа со сделками
Добавление/удаление/редактирование информации, связанной со сделками.
  1. объект сделки (квартира)
  2. участники процесса
  3. деловые события с сроком, местом, описанием
  4. статус (успех, неудача, отложена, в процессе)
  5. сумма сделки, положенный процент по сделке
##### Работа со списком клиентов
Добавление/удаление/редактирование контактов
1. ФИО
2. Сделка
3. Роль в сделке
4. Адрес
5. Телефон
6. Комментарий
7. роль(клиент, хозяин, нотариус, юрист)
поиск контактов
##### Работа с недвижимостью
Просмотр актуальных сделок по аренде и продаже с целью подбора предложений для клиентов
##### Формирование отчетов и подведение итогов
Подведение итогов за период с расчетом количества сделок и прибыли
1. Процент удачных сделок
2. Средняя сумма сделки
3. Доход
##### Органайзер
Возможность добавления/удаления/редактирования дел
  1. название
  2. тип (встреча, оформление, показ)
    1. добавление/удаление/редактирование типов дел
  3. время
  4. место
  5. участники
  6. сделка
Просмотр предстоящих дел за период:
  1. день
  2. неделя
  3. месяц
- сортировка по типам дел (для удобства объединения задач риелтора)
- отдельный список ближайших дел из всех сделок на определенный период

Требования	Пр-т	Опции	Толя	Миша	Юра	Среднее
Работа со сделками	10	Проетирование инрерфейса работы со сделками	0.5	2	2	2
	10	Проектирование классов сделок	1	0.5	1	1
	10	Реализация добавления / редактирования сделки	1	0.5	0.5	0.5
	10	Реализация списка сделок	0.5	0.5	0.5	0.5
	20	Реализация функции просмотра актуальных сделок	1	2	1	1
	20	Тестирование добавления / редактирования сделки	1	1	2	1
	20	Тестировние списка сделок	2	1	1	1
	20	Документирование	1	1	1	1
Работа со списком клиентов	10	Проектирование интрефейса работы со списком клиентом	0.5	2	2	2
	10	Проектирование классов клиентов	2	1	1	1
	10	Реализация страницы добавления / редактирования клиентов	2	1	2	2
	10	Реализация страницы списка клиентов	1	0.5	1	1
	20	Тестирование добавления / редактирования клиентов	1	1	2	1
	20	Тестировние списка клиентов	0.5	0.5	0.5	0.5
	30	Документирование	0.5	0.5	1	1
Органайзер	10	Проектирование интерфейса органайзера	0.5	2	2	2
	10	Проектирование классов дел	1	1	2	1
	10	Реализация добавления / редактирования дел	2	1	1	1
	30	Тестирование добавления / редактирования дел	0.5	0.5	1	0.5
	10	Проектирование класса списка дел	0.5	0.5	1	0.5
	10	Реализация списка дел	0.5	0.5	0.5	0.5
	30	Тестирование списка дел	0.5	1	1	1
	20	Реализация функции просомтра дел по периодам	1	2	1	1
	20	Реализация функции сортировки дел	1	0.5	0.5	0.5
	20	Реализация функции просмотра ближайших дел	0.5	0.5	1	0.5
	30	Тестирование функций	0.5	0.5	0.5	0.5
	20	Документирование	0.5	0.5	0.5	0.5
Формирование отчетов	40	Проектирование интрейфейса страницы статистики	0.5	2	1	2
	40	Проектирование страницы статистики	0.5	0.5	0.5	0.5
	40	Реализация страницы статистики	1	2	1	1
	40	Тестирование страницы статистики	1	1	1	1
	40	Реализация функций расчета показателей статистики	1	0.5	0.5	0.5

3 План итераций

ОПТИМИСТИЧНО/РЕАЛИСТИЧНО
Реализация добавления/редактирования списка сделок			Реализация функций списка сделок		Реализация добавления/редактирования дел, отображение списка дел
ИТЕРАЦИЯ 1	ИТОГО: 18 дней			На 3х разработчиков: 6 дней / 18 дней
Реализация добавления/редактирования списка клиентов			Реализация функций списка клиентов		Список ближайших дел, список дел за период, сортировка дел.
ИТЕРАЦИЯ 2		ИТОГО: 19 дней		На 3х разработчиков: 7 дней / 19 дней
Формирование статистики
ИТЕРАЦИЯ 3		ИТОГО: 15 дней		На 3х разработчиков: 5 дней / 15 дней

	Дата начала	Дата окончания	Продолжительность
ИТЕРАЦИЯ 1	03.03.14	21.03.14	18 дней
ИТЕРАЦИЯ 2	21.03.14	10.04.14	19 дней
ИТЕРАЦИЯ 3	10.04.14	25.04.14	15 дней

Согласование требований с заказчиком

ИТЕРАЦИЯ 1	Добавление/удаление/редактирование информации, связанной со сделками. / Просмотр списка сделок / Добавление/редактирование дел / Отображение списка дел
	Дата начала	Дата окончания	Продолжительность
	03.03.14	21.03.14	18 дней
ИТЕРАЦИЯ 2	Добавление/удаление/редактирование списка клиентов / Просмотр списка клиентов, поиск клиентов / Список ближайших дел, список дел за период / Сортировка дел
	Дата начала	Дата окончания	Продолжительность
	21.03.14	10.04.14	19 дней
ИТЕРАЦИЯ 3	Статистика за период с расчетом количества сделок и прибыли
	Дата начала	Дата окончания	Продолжительность
	10.04.14	25.04.14	15 дней

Заказчик	Л.И. Сучкова

Группа разработчиков	А.Ю. Смолянинов, М.С. Краюшкин, Ю.Е. Шатилин

Диаграмма Ганта